## Plan1
PRODUCT BACKLOG - ZENLYX | [6 empty] | Tabela de Fibonacci - ZENLYX
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Sprint |  | Pontos Fibonacci | Entregue | Estimativa da Sprint | Desempenho da Sprint
| Sprint 0 | [5 empty] | Total | 328 | 207 | 328 | 328
Ferramenta de Gestão. | Utilizar o Github para versionamento e backup, Trello para organização e Excel para organização. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 0 | Sprint 0 | 13 | 13 | 315 | 315
Planejamento. | Planejar o projeto e detalhar cada requisito para ter uma noção geral do que vai ser feito. | Importante | M | 8 | 1 | Sprint 0 | Sprint 1 | 102 | 31 | 213 | 284
| Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2 | 55 | 74 | 158 | 210
Documentação. | Contexto, Objetivo, Justificativa e Escopo (Descrição resumida do projeto, Requisitos do Projeto, Macro Cronograma, Riscos e Restrições, Resultados Esperado, Limites e Exclusões, Recursos Necessários, Partes interessadas (stakeholders) | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint 1 | Sprint 3 | 121 | 76 | 37 | 134
Diagrama de Negócio | Desenvolver o diagrama de negócio | Importante | P | 5 | 10 | Sprint 1 | Sprint 4 | 37 | 13 | 0 | 121
Diagrama de Solução Técnica | Desenvolver o diagrama de solução técnica | Importante | P | 5 | 9 | Sprint 1
Socioemocional. | Desenvolver uma narrativa coerente do porque o tema (Criação de jogos) é importante para mim. | Importante | G | 13 | 2 | Sprint 1
Identidade Visual do Projeto | Criar a identidade visual tanto do site como do jogo | Importante | PP | 3 | 11 | Sprint 1
Protótipo do Site Institucional. | Desenvolver um Protótipo do Site Institucional no Figma | Importante | M | 8 | 3 | Sprint 1
Protótipo da Tela de Login | Desenvolver um Protótipo da Tela de Login no Figma | Importante | P | 5 | 4 | Sprint 1
Protótipo da Tela de Cadastro | Desenvolver um Protótipo da Tela de Cadastro no Figma | Importante | P | 5 | 5 | Sprint 1
Protótipo da Tela de Dashboard. | Desenvolver um Protótipo da Tela de Dashboard no Figma | Importante | M | 8 | 8 | Sprint 1
Protótipo do Jogo | Desenvolver um Protótipo do Jogo no Figma | Importante | M | 8 | 7 | Sprint 1
Site Institucional. | Desenvolver um site falando sobre mim, sobre minhas ideias de criação de jogos e com opções de Login e Cadastro | Essencial | GG | 21 | 6 | Sprint 1
Sprint 2
Tela de Login | Desenvolver uma tela de Login com Validações e que após o Login, faz para uma tela com meus jogos desenvolvidos | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
Tela de Cadastro | Desenvolver uma tela de Cadastro com Validações e que após o Cadastro, vá para tela de Login | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
Jogo. | Desenvolver um Jogo - Tela onde mostra meus jogos concluídos | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 2
Criação do Personagem | 0º Você cria seu personagem (Masculino ou Feminino), Skin (inicialmente apenas uma sombra toda preta) ... | Importante | P | 5 | 4 | Sprint 2
Criação do Nível de Usuário | 5º Sistema de Nível do Personagem/Conta (Desbloqueia Torres). | Essencial | P | 5 | 5 | Sprint 2
Criação de Status | 6º Sistema de Status (Dano, Vida, Defesa...). | Essencial | M | 8 | 6 | Sprint 2
Criação de do Sistema de Inimigos básicos | 9º Sistema de Inimigos básicos (dropando EXP e possivelmente equipamentos). | Essencial | G | 13 | 7 | Sprint 2
Sprint 3
Dashboard. | Desenvolver uma tela de Dashboard com métricas e KPIS (Possivelmente sendo sobre Status do personagem ou conquistas adquiridas no jogo. | Essencial | G | 13 | 4 | Sprint 3
Gráficos da Dashboard | Desenvolver os Gráficos da Dashboard | Essencial | M | 8 | 5 | Sprint 3
Kpis/Métricas da Dashboard | Desenvolver as Métricas e KPIS da Dashboard | Essencial | M | 8 | 6 | Sprint 3
Criação de Equipamentos | 7º Sistema de Equipamentos (Bônus de Status). | Importante | M | 8 | 8 | Sprint 3
Criação de Inventário | 8º Sistema de Inventário (para guardar equipamentos e possivelmente Habilidades). | Importante | M | 8 | 9 | Sprint 3
Criação de Torres de Inimigos | 10º Sistema de Torres (é liberado após um certo nível). | Importante | GG | 21 | 10 | Sprint 3
Criação de Bosses | 11º Sistema de Bosses (é liberado após derrotar a torre do boss). | Importante | GG | 21 | 11 | Sprint 3
Modelagem de Dados | Desenvolver a Modelagem de dados do Projeto | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3
Script do BD. | Desenvolver o Script referente a modelagem do Projeto | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 3
BD na VM. | Alocar o Banco de Dados na VM | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 3
API de Cadastro e Save do Jogo - Web Data Viz | Interligar o Cadastro de Usuário e o Save do Jogo com o banco de dados utilizando a API Web Data Viz | Essencial | M | 8 | 7 | Sprint 3
Preparar a Apresentação | Preparar e Treinar para apresentar o projeto para a Banca | Essencial | M | 8 | 12 | Sprint 3
Sprint 4
Criação de Elementos | 1º Sorteia um elemento (Água, Fogo, Terra, Vento e Raio). | Desejável | P | 5 | 3 | Sprint 4
Criação da Classe | 2º Escolhe uma classe (Guerreiro, Arqueiro, Mago, (Assassino, Tanque ...)). | Desejável | P | 5 | 4 | Sprint 4
Criação da Lore | 3º Aparece um Mini texto explicando a Lore do Jogo ou o que você tem que fazer. | Desejável | PP | 3 | 1 | Sprint 4
Criação do Tutorial | 4º Talvez um tutorial. | Desejável | PP | 3 | 2 | Sprint 4
Criação de Habilidades/Ataques | 12º Possivelmente um sistema de Habilidades/Ataques (para ser usado no combate na torre e boss, ou apenas no boss). | Desejável | GG | 21 | 5 | Sprint 4

## Clicker Lizard
PRODUCT BACKLOG - ZENLYX
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Sprint
Nome Requisito | Desc Requisito | Importante/Essencial/Desejavel | PP a GG | 3 a 21 | SLA | SPRINTS
Zengia
Click Padrão
Upgrades do Click
Geradores de Elemento
Escala de Custo dos Upgrades de Click
Escala de Custo dos Upgrades de Geradores
Método de Salvar Jogo
Objeto Save - Informações do User
Ganho offline
Números arredondados
Sistema de Bloqueios
-----
Vibração se possível
Barras enchendo
Micro feedback ao passar o mouse
Coisas desativadas (cinza)
Mostrar custos
Mostrar ganhos
Prestigios
Opcional (caminhos diferentes)
Conquistas
Cartas Colecionaveis
-----
Balanceamento
Auto save ao sair
Botão de Reset
-----
Estrutura
GitHub
Documentação
Jornada Documentada
Hosting
Plataformas do Jogo
Testes
Pergunta (Quanto tempo o jogador fica, onde ele para)
Identidade
Motivo para Jogar